根据《云南省迪庆州“低空经济+智慧文旅”空地一体化建设及实施方案》，投资预算主要涉及硬件基础设施（智能补给站）、软件平台维护及运营保障三个方面。

以下是基于方案内容细化的各阶段投资与预算测算建议：

## 一、 智能补给站单站投资概算

根据方案披露，补给站采用模块化设计，单站造价差异较大，主要取决于功能配置 。

| 建设项 | 估算成本（单站） | 核心组件内容 |
| --- | --- | --- |
| 基础硬件 | 30万 - 50万 | 模块化太空舱主体、真空节水便器、LED智能导览屏。 |
| 低空配套 | 10万 - 20万 | 自动化机巢、智能充电/换电系统、5G-A/北斗基站。 |
| 智慧零售 | 5万 - 10万 | 自动售货机、共享租借模块（充电宝、云台相机）。 |
| 高原环境包 | 5万 - 10万 | 恒温控制及主动加热系统、气象监测一体机。 |
| 总计 | 30万 - 80万 | 视部署位置及业务复杂度而定 |

## 二、 三阶段实施预算规划

### 1. 2025年：试点启动期（首批20个点位）

- 重点区域：普达措、国道214景观台 。

- 建设投资：约 600万 - 1,600万（按20个站计算）。

- 软件投入：数据中台（一核）与政企游三端应用的开发与初期集成 。

- 政策回款（预期）：

  - 基建补助：单个公共服务站最高补助50万元 。

  - 运营扶持：省州财政分担部分运营成本 。

### 2. 2026年：规模扩展期（累计100个以上点位）

- 重点区域：全州范围内，实现文旅、林草、物流多业务协同 。

- 新增建设投资：约 2,400万 - 6,400万（新增80个以上站点）。

- 运维成本：通过远程监控系统，运维成本预计可降低35% 。

- 投资重点：加强偏远林区及洛茸村等重点护林防火点的部署 。

### 3. 2027年：成熟运营期（覆盖80%重点区域）

- 建设目标：补给网络覆盖全州重点区域 。

- 投资方向：侧重于设备的更新升级与“云端剪辑”等高附加值服务的算力扩容 。

- 收益目标：带动文旅收入增长15%以上，通过旅拍（19.9元/次）与零售（客均15-20元）实现商业闭环 。

## 三、 合作与资金来源模式

### 1. 政企共建模式

- 运营商投入：负责硬件、软件维护及电池循环管理 。

- 场地方支持：景区或交通局提供电力、网络及场地，不直接出资但参与 15%-25% 的业务收益分成 。

### 2. 财政奖补申请策略

- 公共服务类：按建安投资的 20% 申请补助（上限50万/站） 。

- 安全气象类：若包含关键安全监测设施，最高可申请 500万元 专项补助 。

- 测试补贴：在迪庆高原试验基地进行的测试项目，可申请 100% 的运营成本分担（省70%，州30%） 。